## DanhSachNhiemVu
Stt | Danh sách nhiệm vụ | Thời gian thực hiện (ngày) | Phân cấp | Ngày
1 | M1 - LỆNH KHỞI CÔNG | 0 | 1 | 20/7/2020
2 | CÔNG TÁC CHUẨN BỊ |  | 1
3 | Văn Phòng |  | 2
4 | Hồ sơ đầu vào | 30 | 3
5 | Hợp đồng thầu phụ | 10 | 3
6 | M2.1 - Văn Phòng | 0 | 3
7 | Công Trường |  | 2
8 | Huy động nguồn lực | 10 | 3
9 | Điện phục vụ thi công | 4 | 3
10 | Mặt bằng, bãi công trường | 15 | 3
11 | Đường tạm thi công | 30 | 3
12 | M2.2 - Công Trường | 0 | 3
13 | M1.1 - CÔNG TÁC CHUẨN BỊ | 0 | 2
14 | KẾT CẤU PHẦN DƯỚI |  | 1
15 | Mố A1 |  | 2
16 | Cọc khoan nhồi mố A1 | 66 | 3
17 | Bệ mố A1 | 19 | 3
18 | Thân mố & tường cánh mố A1 | 25 | 3
19 | Mũ mố A1 | 5 | 3
20 | M2.3 - Mố A1 | 0 | 3
21 | Trụ P1 |  | 2
22 | Cọc khoan nhồi trụ P1 | 76 | 3
23 | Bệ trụ P1 | 24 | 3
24 | Thân trụ P1 (Trái + Phải) | 33 | 3
25 | Xà mũ trụ P1 (Trái + Phải) | 15 | 3
26 | M2.4 - Trụ P1 | 0 | 3
27 | Gải phóng mặt bằng |  | 2
28 | Chờ giải phóng mặt bằng | 150 | 3
29 | M2.5 - Chờ giải phóng mặt bằng | 0 | 3
30 | Mố A2 |  | 2
31 | Cọc khoan nhồi mố A2 | 52 | 3
32 | Bệ mố A2 | 16 | 3
33 | Thân mố & tường cánh mố A2 | 25 | 3
34 | Mũ mố A2 | 5 | 3
35 | M2.6 - Mố A2 | 0 | 3
36 | Trụ P2 |  | 2
37 | Cọc khoan nhồi trụ P2 | 76 | 3
38 | Bệ trụ P2 | 10 | 3
39 | Thân trụ P2 (Trái + Phải) | 8 | 3
40 | Xà mũ trụ P2 (Trái + Phải) | 8 | 3
41 | M2.7 - Trụ P2 | 0 | 3
42 | Trụ P3 |  | 2
43 | Cọc khoan nhồi trụ P3 | 98 | 3
44 | Bệ trụ P3 | 11 | 3
45 | Thân trụ P3 (Trái + Phải) | 10 | 3
46 | Xà mũ trụ P3 (Trái + Phải) | 10 | 3
47 | M2.8 Trụ P3 | 0 | 3
48 | M1.2 - KẾT CẤU PHẦN DƯỚI | 0 | 2
49 | KẾT CẤU PHẦN TRÊN |  | 1
50 | Đúc Dầm I33 |  | 2
51 | Bệ đúc dầm I33 | 30 | 3
52 | Sản xuất dầm I33 | 175 | 3
53 | M2.9 - Đúc dầm I33 | 0 | 3
54 | Mặt Cầu |  | 2
55 | Mặt cầu nhịp 1 | 80 | 3
56 | Mặt cầu nhịp 2 | 59 | 3
57 | Mặt cầu nhịp 3 | 73 | 3
58 | Mặt cầu nhịp 4 | 87 | 3
59 | Kết cấu khác | 25 | 3
60 | M2.10 Mặt cầu | 0 | 3
61 | M1.3 - KẾT CẤU PHẦN TRÊN | 0 | 2
62 | ĐƯỜNG ĐẦU CẦU & HOÀN THIỆN |  | 1
63 | Đường Đầu Cầu |  | 2
64 | Nền đường | 35 | 3
65 | Bàn giảm tải | 5 | 3
66 | Móng đường | 20 | 3
67 | Chân khay, tứ nón | 20 | 3
68 | Thảm BTN đường đầu cầu | 6 | 3
69 | M2.11 - Đường đầu cầu | 0 | 3
70 | Thảm Mặt Cầu Và Hoàn Thiện |  | 2
71 | Thảm BTN mặt cầu | 5 | 3
72 | Công tác khác | 4 | 3
73 | M2.12 - Thảm Mặt Cầu VÀ Hoàn Thiện | 0 | 3
74 | M1.4 ĐƯỜNG ĐẦU CẦU VÀ HOÀN THIỆN | 0 | 2
75 | M2 - BÀN GIAO CÔNG TRÌNH | 0 | 1