## Slide 1: Tổng quan về giao diện của Microsoft Project
Giao diện
Ribbon, Customized ribbon
Project option
Project information

## Slide 2: Thiết lập thông tin dự án
Khởi tạo và lưu tiến độ của dự án
Thiết lập thông tin dự án
Thiết lập lịch làm việc cho dự án
Đồng bộ lịch làm việc của dự án với MS Project
Lịch nghỉ của công ty: lịch nghỉ không định kỳ, lịch nghỉ 1 ngày, lịch nghỉ nhiều hơn 1 ngày
Tạo nhanh bảng tiến độ từ bảng tính Excel

## Slide 3: Xây dựng danh sách nhiệm vụ
Sự khác nhau giữa lập kế hoạch tự động và thủ công
Xây dựng danh sách nhiệm vụ bằng các cách khác nhau
Tạo nhiệm vụ tổng quát (Summary task)
Tạo nhiệm vụ cột mốc (Milestone task)
Tạo nhiệm vụ định kỳ (Recurring task)
Hiển thị, di chuyển, sắp xếp danh sách nhiệm vụ, tạo nhóm nhiệm vụ mới
Outline level, WBS code, Task type, Effort driven

## Slide 4: Xây dựng lịch trình thực hiện dự án
Lịch trình hiệu quả: (i) dòng thời gian hoặc nhóm hạng mục, (ii) mũi thi công
Liên kết các nhiệm vụ để xây dựng lịch trình thực hiện dự án
Thêm thời gian trễ hoặc thời gian chờ
Tạo những ràng buộc về ngày tháng khi thực hiện dự án
Tạo deadline cho nhiệm vụ
Chia nhỏ nhiệm vụ
Điều chỉnh lịch làm việc cho từng nhiệm vụ

## Slide 5: Xác định và khai báo nguồn lực thực hiện dự án
Tổng quan về nguồn lực thực hiện dự án
  Khái niệm và phân loại nguồn lực
  Quản lý nguồn lực: khai báo, phân bổ, quản lý sự thay đổi
  Nguồn lực được xác định dựa vào?
  Lập tiến độ mà không gắn nguồn lực?
Xác định và khai báo nguồn lực con người, thiết bị
Xác định và khai báo nguồn lực vật liệu
Thiết lập dữ liệu chi phí chi trả cho nguồn lực con người, thiết bị và vật liệu
Xác định và khai báo nguồn lực chi phí
Thủ thuật khi làm việc với nguồn lực: sắp xếp nguồn lực, gán tài nguyên dùng bộ lọc, thông báo khi gõ sai nguồn lực, lịch riêng của nguồn lực, đơn vị tiền tệ

## Slide 6: Kiểm soát hiệu quả việc phân công nguồn lực đến nhiệm vụ
Công thức tính toán tiến độ: Work = Duration * Unit = 4*3*8 = 96hr*50000 = 4800000
Cách thức phân bổ nguồn lực đến nhiệm vụ:
  Resource name
  Assign resource
  Split view
  Copy - Paste
  Import
Kiểm soát thời gian khi thêm hoặc bớt nguồn lực trên nhiệm vụ
Thay thế nguồn lực trên nhiệm vụ
Kiểm tra và xử lý các trường hợp phân bổ nguồn lực quá hạn mức cho phép

## Slide 7: Tổ chức và sắp xếp dữ liệu tiến độ dự án
Các khung nhìn, nhìn nhận tiến độ dự án
Tables
Sort by
Group by
Filter
Gantt chart
Timeline

## Slide 8: In ấn
Xuất tiến độ sang các định dạng file khác nhau
In ấn trực tiếp trên Microsoft Project - 1 trang
In ấn trực tiếp trên Microsoft Project - từ 2 trang trở lên

## Slide 9: Đồng bộ dữ liệu giữa tiến độ được duyệt và dự toán gói thầu
Tại sao cần phải xây dựng tiến độ chi tiết từ tiến độ được duyệt và dự toán gói thầu?
  Lập tiến độ thi công để: trình tư vấn giám sát, ứng dụng vào thực tế thực hiện dự án
  Phân tích tiến độ thi công tư vấn giám sát:
    Công việc mang tính chung chung
    Nguồn lực không phải là nguồn lực cập nhật hàng ngày
    Dữ liệu không đồng bộ với những gì bạn phải cập nhật hàng ngày (báo cáo, hao hụt, chi phí…)
  Phân tích dự toán:
    Đầy đủ thông tin, yếu tố cần theo dõi: công việc, khối lượng, đơn giá, vật liệu…
    Thói quen sử dụng: tận dụng lại nền dự án, báo cáo, thanh toán, đánh giá hao hụt

## Slide 10: Đồng bộ dữ liệu giữa tiến độ được duyệt và dự toán gói thầu (tt)
Bạn sẽ lấy dữ liệu gì từ trong dự toán gói thầu:
  Dữ liệu:
    Nội dung công việc: tên công việc, khối lượng, đơn vị, đơn giá
    Nguồn lực chi tiết: vật tư (khối lượng, đơn vị, đơn giá), thiết bị
  Lấy như thế nào?
    Hiểu cấu trúc dữ liệu dự toán gói thầu
    Tư duy lấy dữ liệu

## Slide 11: Quy trình 5 bước xử lý dữ liệu nguồn lực trong dự toán trên Excel
Bước 1: Chuẩn hóa dữ liệu nguồn lực trên dự toán (VL, M, NC, 9B, CTGDX)
Bước 2: Tạo mối liên quan mật thiết giữa công việc con và nguồn lực (phân tích đơn giá chi tiết) (9A)
Bước 3: Xác định hao phí tài nguyên trên từng công việc con (bố trí theo bảng đã thiết kế) (9B)
Bước 4: Chuẩn hóa dữ liệu công việc tổng hợp (đơn giá tổng hợp) để gộp nguồn lực từ công việc con (CTGDX, 9B)
Bước 5: Xác định hao phí nguồn lực cho từng công việc tổng hợp (CTGDX)

## Slide 12: 5 bước lập nhanh tiến độ thi công chi tiết từ tiến độ được duyệt và dự toán gói thầu
Bước 1: Đồng bộ hóa danh sách nhiệm vụ giữa Tiến độ được duyệt và Dự toán trên Excel
Bước 2: Biến tiến độ được duyệt thành tiến độ chi tiết từ danh sách nhiệm vụ vừa đồng bộ
  Chuẩn bị file tiến độ
  Đồng bộ nhiệm vụ: nhiệm vụ theo level, nhiệm vụ lặp lại, nhiệm vụ tổng quát, nhiệm vụ cột mốc
  Đồng bộ thời gian, liên kết
Bước 3: Biến dữ liệu tài nguyên phân tích ở quy trình 5 bước trên dự toán thành tài nguyên MS Project yêu cầu
Bước 4: Phân bổ dữ liệu tài nguyên đã xử lý ở dự toán vào tiến độ chi tiết bằng một số cách
Bước 5: Điều chỉnh nhanh dữ liệu tiến độ chi tiết theo từng yêu cầu thực tế

## Slide 13: Theo dõi và cập nhật số liệu nhiệm vụ trong quá trình triển khai dự án
Tổng quan về cập nhật tiến độ và tìm hiểu các mức độ chi tiết trong việc cập nhật số liệu
Kế hoạch gốc (baseline): khái niệm, ý nghĩa và lưu ý
Bài toán 1: Cập nhật tiến độ cho các nhiệm vụ diễn ra theo đúng lịch trình ban đầu
Bài toán 2: Thiết lập nâng cao và cập nhật tiến độ cho các nhiệm vụ không theo lịch trình
Bài toán 3: Cập nhật số liệu chi tiết về thời gian thực hiện của các nhiệm vụ theo thực tế triển khai
Bài toán 4: Cập nhật số liệu về khối lượng và chi phí thực tế của nguồn lực cho từng nhiệm vụ

## Slide 14: Tổng quan về cập nhật tiến độ và tìm hiểu các mức độ chi tiết trong việc cập nhật số liệu
Lập kế hoạch
Mục đích:
  Tiến độ dự án đã đi đúng lộ trình không?
  Nhiệm vụ nào đang bị trễ so với kế hoạch đã duyệt?
  Thành viên nào đang bị quá tải? Và ai có thể sang hỗ trợ được?
  Khối lượng vật tư sử dụng thực tế có nằm trong phạm vi cho phép hay không?
  Sản lượng tuần này, tháng này là bao nhiêu?
  Các đầu việc thanh toán đợt này như thế nào?
  Cần hoàn thiện hồ sơ vật liệu của những vật tư nào ở đợt IPC này?...
Các mức độ theo dõi dự án
  Ghi chép phần trăm hoàn thành nhiệm vụ
  Ghi chép thời gian thực tế của nhiệm vụ
  Ghi chép về sản lượng thực hiện
  Tổng hợp tất cả để theo dõi chuyên sâu

## Slide 15: Kế hoạch gốc (baseline)
Baseline: khái niệm
Lưu và xóa baseline
Ý nghĩa thông số bảng dữ liệu của kế hoạch gốc
Cập nhật và bổ sung dữ liệu vào kế hoạch gốc

## Slide 16: Bài toán 3: Cập nhật số liệu chi tiết về thời gian thực hiện của các nhiệm vụ theo thực tế triển khai
Bạn được cung cấp phần trăm hoàn thành của nhiệm vụ theo đúng lịch trình:
  ID 5+6+7+9+10+10+11+12 = 100%
Bạn được cung cấp phần trăm hoàn thành và số ngày thực hiện thực tế:
  ID 15+16 = 100% & Act.Dur. = 12 days
  ID 19 = 100% & Act.Dur. = 5 days
  ID 20 = 100%
Bạn được cung cấp ngày bắt đầu thực tế và ngày kết thúc thực tế của nhiệm vụ:
  ID 31 = 100% & Act.Dur. = +1 day & Act.Finish = Act.Start + 2 days
Tiến độ đang đi chệch so với kế hoạch được duyệt

## Slide 17: Bài toán 4: Cập nhật số liệu về khối lượng và chi phí thực tế của nguồn lực cho từng nhiệm vụ
Khối lượng vật tư:
  ID 24: 15000 m3
  ID 25: 120 m3
Chi phí:
  ID 41: Nghiệm thu = 20 triệu đồng
  ID 41: Tiếp khách = 5 triệu đồng

## Slide 18: Những lưu ý quan trọng trong quá trình cập nhật số liệu để theo dõi tiến độ dự án
Quy trình cập nhật số liệu thực tế:
  Lập kế hoạch cơ sở
  Chốt mốc thời gian cập nhật
  Cập nhật % hoàn thành của nhiệm vụ theo từng tiêu chí
  Cập nhật khối lượng tài nguyên theo thực tế (nếu sai khác)
Các cách khác nhau để nhập số liệu thực tế:
  Ribbon
  Table
  Task Detail Form

## Slide 19: Những lưu ý quan trọng trong quá trình cập nhật số liệu để theo dõi tiến độ dự án (tt)
Nhiệm vụ diễn ra không theo logic đã liên kết:
  Lag & Lead
Phương pháp điều chỉnh lộ trình thực tế về đúng với lộ trình đã được duyệt:
  Thời điểm bắt đầu
  Thời gian thực hiện
Lưu ý khác:
  Thiết kế quy trình rõ ràng
  Phân công chi tiết
  Theo dõi, ghi chép hàng ngày
  Cập nhật lộ trình

## Slide 20: Thiết kế và cập nhật số liệu tiến độ tự động từ Excel
Bước 1: Thiết kế chế độ xem tùy chỉnh hiển thị danh sách nhiệm vụ cần cập nhật
Bước 2: Xuất biểu mẫu cập nhật dữ liệu thực tế của nhiệm vụ cho từng thành viên
Bước 3: Nhập số liệu tự động từ file Excel của từng thành viên cung cấp để hoàn thành báo cáo tiến độ dự án

## Slide 21: Một số bài toán xử lý linh hoạt từng yêu cầu của các bên liên quan
Xác định danh mục công việc đủ điều kiện thanh toán và tính toán giá trị tiền về dự kiến từng đợt IPC
Lên danh mục vật tư cần hoàn thiện thủ tục pháp lý cho từng đợt thanh toán IPC (đầu vào và tần suất)
Lên lịch điều động con người, thiết bị theo tiến độ dự án - Số lượng huy động khác nhau ở mỗi thời điểm
Thiết lập mức lương để khi thành viên thay đổi vị trí công việc, mức lương cũng thay đổi theo
Thiết lập mức lương để khi dự án vào giai đoạn nước rút, lương thành viên tự động tăng thêm 10%
Thiết lập chi phí để khi có sự thay đổi đơn giá vật tư ở từng thời điểm thì áp đơn giá đó cho vật tư tương ứng
Thiết lập thời gian để xử lý trường hợp: hai nguồn lực cùng triển khai một nhiệm vụ